## 구현단계
구현 단계 체크리스트
|  |  | 현재 구현 진행률 | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
비즈니스 요구사항 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
|  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 |  |  |  |  | 이슈사항 및 통제결과 (누적 기재)
|  |  |  | 1일차(금) | 2일차(월) | 3일차(화) | 4일차(수) | 5일차(목)
회원관리 | 회원가입 | 회원가입 | MemberController.java MemberAppService.java MemberRequest.java MemberResponse.java MemberRepository.java | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 회원정보수정 | 회원정보수정 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 | 회원탈퇴 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 상세조회 | 상세조회 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 로그인 | 로그인 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 전체조회 | 전체조회 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 팔로잉 | 팔로잉 | MemberFollowingRepository.java | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
영화관리 | 장르추가 | 장르추가 | MovieController.java MovieAppService.java MovieRequest.java MovieResponse.java MovieRepository.java | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 영화추가 | 영화추가 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 영화찜 | 영화찜 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 영화찜유무 | 영화찜유무 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 영화찜조회 | 영화찜조회 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 영화좋아요 | 영화좋아요 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0% | -이슈 없음
| 영화좋아요조회 | 영화좋아요조회 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
| 영화좋아요유무 | 영화좋아요유무 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
| 영화인기순조회 | 영화인기순조회 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
| 영화id조회 | 영화id조회 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
| 영화제목검색 | 영화제목검색 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
| 영화좋아요기반검색 | 영화좋아요기반검색 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
리뷰관리 | 리뷰생성 | 리뷰생성 | MovieReviewController.java MovieReviewAppService.java MovieReviewRequest.java MovieReviewResponse.java MovieReviewRepository.java | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
| 리뷰수정 | 리뷰수정 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
| 리뷰삭제 | 리뷰삭제 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
| 리뷰조회 | 리뷰조회 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%
| 리뷰전체조회 | 리뷰전체조회 |  | 50% | 70% | 90% | 100% | 0%