## 구현단계
구현 단계 체크리스트
|  |  | 현재 구현 진행률 | 3.846% | 0% | 0% | 0% | 0%
비즈니스 요구사항 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
|  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 |  |  |  |  | 이슈사항 및 통제결과 (누적 기재)
|  |  |  | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차
회원관리 | 회원가입 |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 회원정보수정 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 회원탈퇴 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 상세조회 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 로그인 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 전체조회 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 팔로잉 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
영화관리 | 장르추가 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 영화추가 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 영화찜 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 영화찜유무 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 영화찜조회 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
| 영화좋아요 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -이슈 없음
영화좋아요조회
영화좋아요유무
영화인기순조회
영화id조회
영화제목검색
영화좋아요기반검색
리뷰관리 | 리뷰생성
리뷰수정
리뷰삭제
리뷰조회
리뷰전체조회